## PCB Final
PHASE 1A - BUDGET AT FINANCIAL CLOSE
PROJECT NAME:
ADVISOR NAME
PERIOD:
tie REPRESENTATIVE:
ADVISOR CONTACT:
|  | Cumulative | AFC P1 | PCB | Deltas | Deltas Analysis
| 2008-01-29 11:32 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | Infraco | SDS
|  | 75 | 90
2 | 3 | 108 | 123
FORECAST THIS PERIOD
T01.01 | Project management Staff Costs | 26697669.9218 | 26697669.9218 | 26697669.9218 | 0 | 26697669.9218 | 26697669.9218
T01.02 | Recruitment Fees | 466202.6166 | 466202.6166 | 466202.6166 | 0 | 466202.6166 | 466202.6166
T01.03 | Travel & Subsistence / Conference | 356214.2 | 356214.2 | 356214.2 | 0 | 356214.2 | 356214.2
T01.04 | Allocations from central O/H | 5580828.4493 | 5580828.4493 | 5580828.4493 | 0 | 5580828.4493 | 5580828.4493
T01.05 | IT & Software Costs / fitout | 3109074.5062 | 3109074.5062 | 3109074.5062 | 0 | 3109074.5062 | 3109074.5062
T01.06 | Citypoint - rent,rates,s/c | 2171872.6414 | 2171872.6414 | 2171872.6414 | 0 | 2171872.6414 | 2171872.6414
T01.07 | Recovered from SDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01.08 | Short Term Contractors | 196804 | 196804 | 196804 | 0 | 196804 | 196804
T01.09 | City Point Overheads | 25270.8462 | 25270.8462 | 25270.8462 | 0 | 25270.8462 | 25270.8462
T01.10 | Active Risk Manager | 83665 | 83665 | 83665 | 0 | 83665 | 83665
T01.11 | Archaeological supervisor | 267879 | 267879 | 267879 | 0 | 267879 | 267879
T01.12 | MUDFA Site Overheads | 13458 | 13458 | 13458 | 0 | 13458 | 13458
T01.20 | Period Adjustments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T01 | Total tie PM costs | 38968939.1814 | 38968939.1814 | 38968939.1814 | 0 | 38968939.1814 | 38968939.1814
0
T02.01 | Core Team | 7631160.25 | 7631160.25 | 7631160.25 | 0 | 7631160.25 | 7631160.25
T02.02 | Retention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T02 | Total DPOF | 7631160.25 | 7631160.25 | 7631160.25 | 0 | 7631160.25 | 7631160.25
0
T06.01 | Techincal Services | 9302558.4403 | 9302558.4403 | 9302558.4403 | 0 | 9302558.4403 | 9302558.4403
T06.02 | Land agreement/negotiations | 113000 | 113000 | 113000 | 0 | 113000 | 113000
T06.03 | TSS Second to CEC-Approvals support | 92381 | 92381 | 92381 | 0 | 92381 | 92381
T06 | Total TSS | 9507939.4403 | 9507939.4403 | 9507939.4403 | 0 | 9507939.4403 | 9507939.4403
T06.04 | CEC staff costs | 1168277 | 1168277 | 1168277 | 0 | 1168277 | 1168277
T12.01.01 | Fees / production Items - WS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.01.02 | PR fees | 502960.8 | 502960.8 | 502960.8 | 0 | 502960.8 | 502960.8
T12.01.03 | PA fees | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000
T12.01.04 | Sundries | 20468 | 20468 | 20468 | 0 | 20468 | 20468
T12.01.05 | Production | 319099 | 319099 | 319099 | 0 | 319099 | 319099
T12.01.06 | Outlook | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500
T12.01.07 | Branding / advertising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.01 | Subtotal WS | 851027.8 | 851027.8 | 851027.8 | 0 | 851027.8 | 851027.8
T12.02.01 | Fees / production Items - MH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.02.02 | PR fees | 643192.9 | 643192.9 | 643192.9 | 0 | 643192.9 | 643192.9
T12.02.03 | PA fees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.02.04 | Sundries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.02.05 | Production | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 8000
T12.02.06 | Outlook | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 7500
T12.02.07 | Branding / advertising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.02 | Subtotal MH | 658692.9 | 658692.9 | 658692.9 | 0 | 658692.9 | 658692.9
T12.03 | Tram branding | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 37500 | 37500
T12.04 | PR Support | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12.05 | Business development and marketing | 901 | 901 | 901 | 0 | 901 | 901
T12.06 | Media monitoring | 31080 | 31080 | 31080 | 0 | 31080 | 31080
T12.07 | Media training | 19500 | 19500 | 19500 | 0 | 19500 | 19500
T12.08 | Promotional materials | 80951 | 80951 | 80951 | 0 | 80951 | 80951
T12.09 | Websites | 78490 | 78490 | 78490 | 0 | 78490 | 78490
T12.10 | Events | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 39000 | 39000
T12.11 | Advertising | 91118 | 91118 | 91118 | 0 | 91118 | 91118
T12.12 | Internal communications | 13585 | 13585 | 13585 | 0 | 13585 | 13585
T12.01-12 | Subtotal Communications | 392125 | 392125 | 392125 | 0 | 392125 | 392125
T12.13 | S/H – Wider Community Consultations | 573176 | 573176 | 573176 | 0 | 573176 | 573176
T12.14 | S/H – Events | 4649 | 4649 | 4649 | 0 | 4649 | 4649
T12.15 | S/H – Open for Business | 19745 | 19745 | 19745 | 0 | 19745 | 19745
T12.16 | S/H – Sundry Expenses | 26800 | 26800 | 26800 | 0 | 26800 | 26800
T12.13-22 | Subtotal Stakeholder | 624370 | 624370 | 624370 | 0 | 624370 | 624370
T12.23-37 | Subtotal Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T12 | Total COMMS / MARKETING | 2526215.7 | 2526215.7 | 2526215.7 | 0 | 2526215.7 | 2526215.7
T13.01 | Non Executive Board | 34352 | 34352 | 34352 | 0 | 34352 | 34352
T13.02 | Search Fees | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
T13.03 | Overheads | 2683781 | 2683781 | 2683781 | 0 | 2683781 | 2683781
T13 | Total TEL | 2723133 | 2723133 | 2723133 | 0 | 2723133 | 2723133
T99.01 | Miscellaneous | 265615.74 | 265615.74 | 265615.74 | 0 | 265615.74 | 265615.74
T99.02 | Previous years | 3093000 | 3093000 | 3093000 | 0 | 3093000 | 3093000
T99 | Total Miscellaneous | 3358615.74 | 3358615.74 | 3358615.74 | 0 | 3358615.74 | 3358615.74
TT01 | Total Project management | 65884280.3117 | 65884280.3117 | 65884280.3117 | 0
0
T03.01 | DLA-SDS | 140728.89 | 140728.89 | 140728.89 | 0
T03.02 | DLA-TSS | 31999.37 | 31999.37 | 31999.37 | 0
T03.03 | DLA- Site Investigation | 1116.25 | 1116.25 | 1116.25 | 0
T03.04 | DLA-MUDFA | 684194.34 | 684194.34 | 684194.34 | 0
T03.05 | DLA-Network Rail / Scotrail | 119986.15 | 119986.15 | 119986.15 | 0
T03.06 | DLA-JRC | 27382.82 | 27382.82 | 27382.82 | 0
T03.07 | DLA-Infraco | 1164593.92 | 1164593.92 | 1164593.92 | 0
T03.08 | DLA-Vehicles & Driver supply contract | 461014.65 | 461014.65 | 461014.65 | 0
T03.09 | DLA-BAA | 22199.82 | 22199.82 | 22199.82 | 0
T03.10 | DLA-Land & Property (3rd parties) | 25946.24 | 25946.24 | 25946.24 | 0
T03.11 | DLA-Ticketing Agreements | 0 | 0 | 0 | 0
T03.12 | DLA-DPOF | 85711.01 | 85711.01 | 85711.01 | 0
T03.13 | DLA-Tram Netwk/Roads Interface | 22149.45 | 22149.45 | 22149.45 | 0
T03.14 | DLA-EARL interface | 39217.39 | 39217.39 | 39217.39 | 0
T03.15 | DLA-Commissioning Svcs Agmt | 6892.48 | 6892.48 | 6892.48 | 0
T03.16 | OCIP | 24280.06 | 24280.06 | 24280.06 | 0
T03.17 | Infraco Enabling | 3950.63 | 3950.63 | 3950.63 | 0
T03.18 | HR Issues | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 0
T03.19.01 | Ingliston Park & Ride | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0
T03.19.02 | Mass Earthworks | 1136.06 | 1136.06 | 1136.06 | 0
T03.01-19 | Subtotal DLA | 2862498.72 | 2862498.72 | 2862498.72 | 0
T03.20 | D&W-General Advice | 745652.0769 | 745652.0769 | 745652.0769 | 0
T03.21 | D&W-TRO's | 801982.6001 | 801982.6001 | 801982.6001 | 0
T03.22 | D&W-Property | 841934 | 841934 | 841934 | 0
T03.23 | D&W-Planning Monitoring | 292542 | 292542 | 292542 | 0
T03.24 | D&W-TDWG | 87860 | 87860 | 87860 | 0
T03.25 | D&W -Public Realm | 0 | 0 | 0 | 0
T03.26 | D&W-Litigation | 260 | 260 | 260 | 0
T03.27 | D&W-Secondments | 152123 | 152123 | 152123 | 0
T03.20-35 | Subtotal D&W | 2922353.677 | 2922353.677 | 2922353.677 | 0
T03.35-45 | Subtotal Other | 0 | 0 | 0 | 0
T03 | Total LEGALS | 5784852.397 | 5784852.397 | 5784852.397 | 0
T07.01 | Consultancies | 20521.46 | 20521.46 | 20521.46 | 0
T07 | Total UTILITIES | 20521.46 | 20521.46 | 20521.46 | 0
T08.01 | Tech. Advisors-Parl.Support | 268642.76 | 268642.76 | 268642.76 | 0
T08.02 | Tech. Advisors-Parl.Support-PM | 29382.99 | 29382.99 | 29382.99 | 0
T08 | Total DESIGN SUPPORT | 298025.75 | 298025.75 | 298025.75 | 0
T14.01 | Operator Consultancy | 0 | 0 | 0 | 0
T14.02 | Financial Consultancy | 174893 | 174893 | 174893 | 0
T14.03 | WP1 modelling (FM) | 17184.03 | 17184.03 | 17184.03 | 0
T14.04 | WP2 modelling (MVA) | 11148.39 | 11148.39 | 11148.39 | 0
T14 | Total SERVICE INTEGRATION | 203225.42 | 203225.42 | 203225.42 | 0
T15.01 | INFRACO (PUK) | 264920.64 | 264920.64 | 264920.64 | 0
T15 | Total PUK | 264920.64 | 264920.64 | 264920.64 | 0
T16.01 | Financial advisor 05/06 | 285286 | 285286 | 285286 | 0
T16 | Total FINANCIAL ADVISOR | 285286 | 285286 | 285286 | 0
0
TT02 | Total other resources | 6856831.667 | 6856831.667 | 6856831.667 | 0
0
T04.01 | Design Services under SDS | 11665951.25 | 11665951.25 | 11665951.25 | 0
T04.01.01 | Overall Value Main Works ( Unallocated ) | 3401348 | 3401348 | 3401348 | 0
T04.01.02 | Section 1 Newhaven Road to Haymarket | 2628790.1526 | 2628790.1526 | 2628790.1526 | 0
T04.01.03 | Section 2 Haymarket Corridor | 243792.9765 | 243792.9765 | 243792.9765 | 0
T04.01.03 | Section 3 Haymarket to Granton Sq | 2172265.8672 | 2172265.8672 | 2172265.8672 | 0
T04.01.04 | Section 3 1B deduction | -1858755 | -1858755 | -1858755 | 0
T04.01.05 | Section 4 Granton Sq to Newhaven Rd | 0 | 0 | 0 | 0
T04.01.06 | Section 5 Roseburn Junction to Gogar | 1453607.1771 | 1453607.1771 | 1453607.1771 | 0
T04.01.07 | Section 6 Gogar Depot | 328781.4435 | 328781.4435 | 328781.4435 | 0
T04.01.08 | Section 7 Gogar to Edinburgh Airport | 443207.1446 | 443207.1446 | 443207.1446 | 0
T04.01.09 | Section 8 Ingliston West / Newbridge | 0 | 0 | 0 | 0
T04.01.10 | MUDFA / Utilities | 552625.2348 | 552625.2348 | 552625.2348 | 0
T04.01.11 | Claim | 1925000 | 1925000 | 1925000 | 0
T04.01.12 | Variations | 0 | 0 | 0 | 0
T04.02 | Site Investigation under SDS | 1415000 | 1415000 | 1415000 | 0
T04 | Total SDS | 24371614.2463 | 24371614.2463 | 24371614.2463 | 0
0
TT03 | Total design | 24371614.2463 | 24371614.2463 | 26827519.2463 | 2455905 |  | 2455905
0
T05.01 | Integrated Transport Model | 2454444.1575 | 2454444.1575 | 2454444.1575 | 0
T05.02 | Surveys (MM) | 165588.78 | 165588.78 | 165588.78 | 0
T05.03 | Consultancy (Halcrow) | 9916.21 | 9916.21 | 9916.21 | 0
T05 | Total JRC | 2629949.1475 | 2629949.1475 | 2629949.1475 | 0
0
T11.01 | Legal | 0 | 0 | 0 | 0
T11.02 | TRO's - Technnical | 1312.95 | 1312.95 | 1312.95 | 0
T11 | Total TROs | 1312.95 | 1312.95 | 1312.95 | 0
0
TT04 | Total traffic management and modelling | 2631262.0975 | 2631262.0975 | 2631262.0975 | 0
0
T09.01 | Network Rail Legal Costs | 0 | 0 | 0 | 0
T09.01.01 | Network Rail (PM) | 437342.71 | 437342.71 | 437342.71 | 0
T09.01.02 | Network Rail (Legal) | 7500 | 7500 | 7500 | 0
T09.02 | BAA legal costs | 0 | 0 | 0 | 0
T09 | Total 3RD PARTY NEGOTIATIONS | 444842.71 | 444842.71 | 444842.71 | 0
0
0
TT05 | Total 3rd party interfaces | 444842.71 | 444842.71 | 444842.71 | 0
T10.01 | D&W (10.01 &11.01) | 25843 | 25843 | 25843 | 0
T10.02 | Advisors (Colliers / DV) | 201121.02 | 201121.02 | 201121.02 | 0
T10.03 | Technical | 0 | 0 | 0 | 0
T10.04 | Advance Purchases 05/06 (Fees) | 60181 | 60181 | 60181 | 0
T10.05.01 | Advance Purchases (GVD) | 13486953 | 13486953 | 13486953 | 0
T10.05.02 | Advance Purchases (gifted / free issue) | 4807286 | 4807286 | 4807286 | 0
T10.01-.05 | Subtotal Land | 18581384.02 | 18581384.02 | 18581384.02 | 0
T10.06.01 | Business Compo Primary payment | 1599791 | 1599791 | 1599791 | 0
T10.06.02 | Business Compo Enhanced payment | 350000 | 350000 | 350000 | 0
T10.06.03 | Business Compo Admin | 50000 | 50000 | 50000 | 0
T10.06 | Subtotal Business Compensation | 1999791 | 1999791 | 1999791 | 0
T10.07-13 | Subtotal Other | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | Total LAND & PROPERTY | 20581175.02 | 20581175.02 | 20581175.02 | 0
0
0
TT06 | Total land and other compensation claims | 20581175.02 | 20581175.02 | 20581175.02 | 0
0
T17.01 | Insurance consultancy | 362118.2444 | 362118.2444 | 362118.2444 | 0
T17.02 | OCIP | 3591000.3407 | 3591000.3407 | 3591000.3407 | 0
T17.03 | OCIP deduction only INFRACO | 554350 | 554350 | 554350 | 0
T17 | Total INSURANCE | 4507468.585 | 4507468.585 | 4507468.585 | 0
0
TT07 | Total Insurance | 4507468.585 | 4507468.585 | 4507468.585 | 0
0
T18.01 | Subtotal MUDFA | 36915492.0699 | 36915492.0699 | 36915492.0699 | 0
T18.02 | Subtotal utilities | 11627213.77 | 11627213.77 | 11627213.77 | 0
T18.03-20 | Subtotal other | 0 | 0 | 0 | 0
T18 | Total MUDFA / Utilities | 48542705.8399 | 48542705.8399 | 48542705.8399 | 0
0
TT08 | Total MUDFA / Utilities | 48542705.8399 | 48542705.8399 | 48542705.8399 | 0
0
T19.01.01 | Prelims | 50583291.5925 | 50583291.5925 | 50583291.5925 | 0
T19.01.02 | Infraco early mobilisation | 6713419.63 | 6713419.63 | 6713419.63 | 0
T19.01.03 | Advanced purchases | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0
T19.01.04 | Transfer to / from MUDFA | 27287 | 27287 | 27287 | 0
T19.01.05 | Section 1a | 15692627.7819 | 15692627.7819 | 15692627.7819 | 0
T19.01.06 | Section 1b | 6708246.9417 | 6708246.9417 | 6708246.9417 | 0
T19.01.07 | Section 1c | 9815693.0039 | 9815693.0039 | 9815693.0039 | 0
T19.01.08 | Section 1d | 6112236.1346 | 6112236.1346 | 6112236.1346 | 0
T19.01.09 | Section 2 | 5551667.4801 | 5551667.4801 | 5551667.4801 | 0
T19.01.15 | Section 5a | 18245595.9515 | 18245595.9515 | 18245595.9515 | 0
T19.01.16 | Section 5b | 20775919.3538 | 20775919.3538 | 20775919.3538 | 0
T19.01.17 | Section 5c | 11057009.8717 | 11057009.8717 | 11057009.8717 | 0
T19.01.18 | Section 6 | 12967064.682 | 12967064.682 | 12967064.682 | 0
T19.01.19 | Section 7 | 11129563.681 | 11129563.681 | 11129563.681 | 0
T19.01.20 | Unallocated to section | 18240000 | 18240000 | 18240000 | 0
T19.01.21 | NR Immunisation | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0
T19.01.05-24 | Subtotal Construction | 214619623.1047 | 214619623.1047 | 214619623.1047 | 0
T19.01.25 | Testing and commissioning | 0 | 0 | 0 | 0
T19.01.26 | Maintenance mobilisation and spare parts | 2571762 | 2571762 | 2571762 | 0
T19.01.27 | Variations / changes | 0 | 0 | 0 | 0
T19.01.28 | Provisional sums | 16395328 | 16395328 | 16395328 | 0
T19.01.29 | Contingency | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0
T19.01.30 | Claims | 0 | 0 | 0 | 0
T19.01.31 | EAL - Burnside road | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
T19.01.32 | Construction Support | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0
T19.01.33 | ER additions since v3.1 | 400000 | 400000 | 400000 | 0
T19.01 | Subtotal Infraco main works | 237986713.1047 | 237986713.1047 | 237986713.1047 | 0
T19.04.01 | Advanced purchases | -0.00033569 | -0.00033569 | -0.00033569 | 0
T19.04 | Subtotal Funding adjustment | -0.00033569 | -0.00033569 | -0.00033569 | 0
T19.02.01 | SRU Murrayfield pitches | 0 | 0 | 0 | 0
T19.02.02 | Relocate historic monuments | 42000 | 42000 | 42000 | 0
T19.02.03 | Environ. impacts - badgers | 32000 | 32000 | 32000 | 0
T19.02.04 | Invasive species | 299917 | 299917 | 299917 | 0
T19.02 | Subtotal advance works | 373917 | 373917 | 373917 | 0
T19.03.01 | Unallocated | 134574 | 134574 | 134574 | 0
T19.03.02 | Set up / mobilisation | 179741 | 179741 | 179741 | 0
T19.03.03 | Phase 1 (150,000m3) | 2914685 | 2914685 | 2914685 | 0
T19.03.04 | Phase 2 (100,000m3) | 2209987 | 2209987 | 2209987 | 0
T19.03.05 | Phase 3 (94,093m3) | 0 | 0 | 0 | 0
T19.03 | Subtotal depot advance works | 5438987 | 5438987 | 5438987 | 0
T19.06.21 | Marerial Recovery/Reprocessing - Mudfa | -120000 | -120000 | -120000 | 0
T19.06.22 | Reduction in extent of road reinstatement | -116000 | -116000 | -116000 | 0
T19.06.23 | Defeased Leasing | -2961000 | -2961000 | -2961000 | 0
T19.06.24 | Network Reinforcement | -1363000 | -1363000 | -1363000 | 0
T19.06.21-40 | Subtotal VE - Non-Infraco | -4560000 | -4560000 | -4560000 | 0
T19.07.01 | Traffic signal and UTC | 0 | 0 | 0 | 0
T19.07.02 | Murrayfield modifications | 940010 | 940010 | 940010 | 0
T19.07.03 | NR Immunisation | 1000000.0031 | 1000000.0031 | 1000000.0031 | 0
T19.07.04 | Power - Network reinforcement | 1579674 | 1579674 | 1579674 | 0
T19.07.05 | Ticket machines | 750000 | 750000 | 750000 | 0
T19.07.06 | IPR2 contingency | 300000 | 300000 | 300000 | 0
T19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T19.07-25 | Subtotal Non Infraco works | 4569684.0031 | 4569684.0031 | 4569684.0031 | 0
T19 | Total Infraco | 242711549.1844 | 243809301.1044 | 243809301.1044 | 0
0
TT09 | Total Infraco | 242711549.1844 | 243809301.1044 | 247259301.1044 | 3450000 | 4800000 | -1350000 | £1.35m = £1m for Construction Support
0
T20.01.01 | Prelims | 6000 | 6000 | 6000 | 0
T20.01.02 | Tramco early mobilisation | 450000 | 450000 | 450000 | 0
T20.01.03 | Approval of preliminary design | 1100386.3347 | 1100386.3347 | 1100386.3347 | 0
T20.01.04 | Delivery of mock up | 0 | 0 | 0 | 0
T20.01.05 | Approval of final design / mock up | 1650579.5021 | 1650579.5021 | 1650579.5021 | 0
T20.01.06 | Approvals and consents | 0 | 0 | 0 | 0
T20.01.07 | Commencenent of tram works | 9233399.7455 | 9233399.7455 | 9233399.7455 | 0
T20.01.08 | Completion 1st set bodyshells | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 0
T20.01.09 | Completion 1st set bogies | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 0
T20.01.10 | Completion 1st tram assembly | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 0
T20.01.11 | Completion factory based type testing | 3851352.1715 | 3851352.1715 | 3851352.1715 | 0
T20.01.12 | Delivery of preliminary tram maintenance manuals | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 3301159.0041 | 0
T20.01.13 | Delivery of spares | 1100386.3347 | 1100386.3347 | 1100386.3347 | 0
T20.01.14 | Delivery of final documentation | 1100386.3347 | 1100386.3347 | 1100386.3347 | 0
T20.01.15 | Delivery of special tools | 550193.1674 | 550193.1674 | 550193.1674 | 0
T20.01.16 | Completion of driver training | 550193.1674 | 550193.1674 | 550193.1674 | 0
T20.01.17 | Completion of maintainer training | 550193.1674 | 550193.1674 | 550193.1674 | 0
T20.01.18 | Completion of integrated system testing | 550193.1674 | 550193.1674 | 550193.1674 | 0
T20.01.19 | Commencement of shadow running | 550193.1674 | 550193.1674 | 550193.1674 | 0
T20.01.20 | Opening for passenger service | 550193.1674 | 550193.1674 | 550193.1674 | 0
T20.01.21 | Supply chain mobilisation | 11003863.3471 | 11003863.3471 | 11003863.3471 | 0
T20.01.22 | Adjustment | 0 | 0 | 0 | 0
T20.01.23 | Delivery of trams | 4511583.9723 | 4511583.9723 | 4511583.9723 | 0
T20.01.24 | Testing and commissioning | 4511583.9723 | 4511583.9723 | 4511583.9723 | 0
T20.01.25 | Advance maintenance mobilisation | 2274883.9414 | 2274883.9414 | 2274883.9414 | 0
T20.01.26 | Depot equipment | 739709.1058 | 739709.1058 | 739709.1058 | 0
T20.01 | Subtotal Tramco main works | 58039909.7829 | 58039909.7829 | 58039909.7829 | 0
T20.02 | Subtotal Funding adjustment | 0 | 0 | 0 | 0
T20.03-30 | Subtotal other | 0 | 0 | 0 | 0
T20 | Total Tramco | 58039909.7829 | 58039909.7829 | 58039909.7829 | 0
0
TT10 | Total Tramco | 58039909.7829 | 58039909.7829 | 58039909.7829 | 0 |  |  | and £350k for Picardy Place design transferred from Infraco budget
0
T44.01 | Risk | 32347616 | 32347616 | 32347616 | 0 | 32347616 | 32347616
| Total Base Costs |  | 475669391.3647 | 481575296.3647 | 5905905 | 4800000 | 1105905
T44 | Total Risk | 32347616 | 32347616 | 30441711 | -1905905 | -800000 | -1105905
0
| Total Ph1a | 508017007.3678 | 508017007.3647 | 512017007.3647 | 4000000 | 4000000 | 0
0 | Cumulative | 508017007.3678 | 508017007.3678 | 508017007.3678 |  | 508017007.3678 | 508017007.3678
Risk Allowance Analysis:
Infraco/Tramco Delivery |  |  | 6872314.487 | 6872314.487 | 0
Design & Consents |  |  | 3301991.8173 | 3301991.8173 | 0
MUDFA |  |  | 8644276.5516 | 8644276.5516 | 0
General Programme Delay |  |  | 6653658.5379 | 5353659 | -1299999.5379 | -1300000 |  | As agreed take full £1.3m out of general delay risk allowance
Land compensation |  |  | 1087563.2626 | 1087563.2626 | 0
TROs |  |  | 935764.9326 | 935764.9326 | 0
Network Rail |  |  | 318058.2143 | 318058.2143 | 0
Other |  |  | 124219.6456 | 124219.6456 | 0
QRA Total |  |  | 27937847.4489 | 26637847.911 | -1299999.5379 | -1300000 | 0 |  | NB
Non-delivery of VE included in Infraco price |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 |  |  |  | SDS Incentive £1m assumed to be funded as required from Risk Allowance
Extent of Road Reinstatement |  |  | 2000000 | 1500000 | -500000 | -500000 |  |  | No provision for 'Consents Support' (£675k) in the SDS Base Costs
Unspecified Risks (Contingency) |  |  | 409769 | 303864 | -105905 | 1000000 | -1105905 |  | - Contingency of £304k available
|  |  | 32347616.4489 | 30441711.911 | -1905904.5379 | -800000 | -1105905